项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-生活物价补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60261025 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 384.06 | 380.168 |  | 379.356 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 384.06 | 380.168 |  | 379.356 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有力改善学生的生活压力，对保障学生在校期间的学习生活具有非常重要作用，使学生能够有更多精力投入在学习、实践、科研等工作汇总，对学生更好的完成学业起到了积极的作用。 |  |  |  |  |  | 有力改善学生的生活压力，对保障学生在校期间的学习生活具有非常重要作用，使学生能够有更多精力投入在学习、实践、科研等工作汇总，对学生更好的完成学业起到了积极的作用。2022年，按照每生每月60元，全年按10个月计发的标准落实，实际发放379.356万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学生人数 |  |  | 6401 | 6374 | 10 |  | 9.96 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：每人补贴标准 |  |  | 600元/人/年 | 600元/人/年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：发放时间：2022年1-12月 |  |  | ≤1年 | 12月完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算内执行 |  |  | ≤384.6万元 | 379.356 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：有力改善学生的生活压力，对保障学生在校期间的学习生活具有非常重要作用，使学生能够有更多精力投入在学习、实践、科研等工作汇总，对学生更好的完成学业起到了积极的作用 |  |  | 减轻学生生活压力 | 通过发放物价补贴，降低学生生活成本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有力改善学生的生活压力，对保障学生在校期间的学习生活具有非常重要作用，使学生能够有更多精力投入在学习、实践、科研等工作汇总，对学生更好的完成学业起到了积极的作用 |  |  | 保障学生在校学习生活条件 | 关怀学生学习生活，改善学生学习生活条件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：有力改善学生的生活压力，对保障学生在校期间的学习生活具有非常重要作用，使学生能够有更多精力投入在学习、实践、科研等工作汇总，对学生更好的完成学业起到了积极的作用 |  |  | 改善学生在校学习生活 | 保障学生在校学习生活，鼓励和支持学生潜心学习 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：有力改善学生的生活压力，对保障学生在校期间的学习生活具有非常重要作用，使学生能够有更多精力投入在学习、实践、科研等工作汇总，对学生更好的完成学业起到了积极的作用 |  |  | 促进学生积极完成学业 | 学生各项学习、实践、科研活动兴趣提升，各类比赛成果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.96 |  |  |  |